## Sheet1
프로젝트 이름 | 개인프로필 페이지 제작
프로젝트 매니저 | 전진우
프로젝트 팀원 | 전진우
마감기한 | 2024-07-12 / 금요일 |  |  |  |  | Start |  |  |  |  | Middle |  |  |  |  | Final
Project.No | 카테고리 타이틀 | 세부내용 | 시작일정 | 마감일정 | 진행현황 | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3
[6 empty] | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F
1 | Theme, Concept 설정 | 컨셉설정, 레이아웃 서칭 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 100%
2 | UI/UX 기획 | figma활용 UI 기획 | 2024-06-23 | 2024-06-27 | 100% | bar: Week 1 M to Week 1 T
3 | project check | 중간점검 | 2024-06-28 | 2024-06-30 | 100% | bar: Week 1 F
4 | responsive 페이지제작 | desktop 페이지 제작 | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 100% | bar: Week 2 M
5 |  | mobile 페이지 제작 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 100% | bar: Week 2 M to Week 2 T
6 | javsscript 기능구현 | GSAP 프리로더, 타이틀 자동 스크롤, 스크롤 지시등(?), 토글메뉴, 스크롤진행도 바, 스크롤에 따른 페이지 등장, MBTI 스위치, 카드 페이저, 화살표, 마우스 좌표값에 따른 카드 틸트, 모바일 기능 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 100% | bar: Week 2 T to Week 3 W
7 | bar: Week 2 T to Week 3 W
8 | firebase deploy | 최종데이터 배포 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 0.9 | bar: Week 3 W to Week 3 T
9 | present | 배포데이터 제출 및 발표 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1 | bar: Week 3 F